## CaseStudy-1
Duration (In Weeks)
Activity | O | M | P | PERT | SD | Variance | CP
START | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
A | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | 0.11111 | * | Duration | 44
B | 2 | 3.5 | 8 | 4 | 1 | 1 | * | Variance | 9
C | 6 | 9 | 18 | 10 | 2 | 4 | * | Deadline | 50
D | 4 | 5.5 | 10 | 6 | 1 | 1 |  | Probability | 0.97725
E | 1 | 4.5 | 5 | 4 | 0.66667 | 0.44444 | *
F | 4 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | *
G | 5 | 6.5 | 11 | 7 | 1 | 1
H | 5 | 8 | 17 | 9 | 2 | 4
I | 3 | 7.5 | 9 | 7 | 1 | 1
J | 3 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | *
K | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
L | 1 | 5.5 | 7 | 5 | 1 | 1 | *
M | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.33333 | 0.11111
N | 5 | 5.5 | 9 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | *
FINISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *

## CaseStudy-2
Duration (in Months)
Activity | O | M | P | PERT | PERT (Round) | PERT (Round) | PERT (Ceiling) | PERT (Floor) | Std. Dev. | Variance
START | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | 1.5 | 2 | 15 | 4.0833 | 4.0833 | 4 | 5 | 4 | 2.25 | 5.0625
B | 2 | 3.5 | 21 | 6.1667 | 6.1667 | 6 | 7 | 6 | 3.1667 | 10.0278
C | 1 | 1.5 | 18 | 4.1667 | 4.1667 | 4 | 5 | 4 | 2.8333 | 8.0278
D | 0.5 | 1 | 15 | 3.25 | 3.25 | 3 | 4 | 3 | 2.4167 | 5.8403
E | 3 | 5 | 24 | 7.8333 | 7.8333 | 8 | 8 | 7 | 3.5 | 12.25
F | 1 | 2 | 16 | 4.1667 | 4.1667 | 4 | 5 | 4 | 2.5 | 6.25
G | 0.5 | 1 | 14 | 3.0833 | 3.0833 | 3 | 4 | 3 | 2.25 | 5.0625
H | 2.5 | 3.5 | 25 | 6.9167 | 6.9167 | 7 | 7 | 6 | 3.75 | 14.0625
I | 1 | 3 | 18 | 5.1667 | 5.1667 | 5 | 6 | 5 | 2.8333 | 8.0278
J | 2 | 3 | 18 | 5.3333 | 5.3333 | 5 | 6 | 5 | 2.6667 | 7.1111
FINISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0